## 計画様式2
計画様式2
業 務 変 更 承 認 申 請 書
年 月 日
国立研究開発法人科学技術振興機構 殿
所在地
機関名
役職名
契約担当者名
業務の題目
令和3年度ジュニアドクター育成塾
「企画名」
本件業務について、下記のとおり変更したく申請します。
記
1．変更事項
（ ）契約額の増減
（ ）実施期間の変更
（ ）債権債務の一部譲渡による実施機関の変更
（ ）各費目の予算の3割（3割が50万以下の場合は50万円が上限）を超えた予算の流用
（ ）業務計画書の内容の変更
（ ）人件費の増額
2．変更の詳細及び理由
3.変更が業務計画に及ぼす影響及び効果
以上

## 額の増減_記入シート
別紙
額の増減明細
費目 |  | 種別 | 変更前 | 増減 | 変更後 | 備考
直接経費 | 物品費 | 設備備品費 |  |  | 0
|  | 消耗品費 |  |  | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 0
| 人件費・謝金 | 人件費 |  |  | 0
|  | 謝金 |  |  | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 0
| 旅費 | 旅費 |  |  | 0
| その他 | 外注費（雑役務費） |  |  | 0
|  | 印刷製本費 |  |  | 0
|  | 会議費 |  |  | 0
|  | 通信運搬費 |  |  | 0
|  | 光熱水料 |  |  | 0
|  | その他（諸経費） |  |  | 0
|  | 消費税相当額 |  | 0
|  | 計 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0
一般管理費 |  |  |  | 0
負担対象費用合計 |  |  | 0 | 0 | 0
（記入要領：作成の際は削除）
→入力が必要です
→自動計算します
（記入要領：作成の際は削除）業務変更承認申請書での手続き（事務処理要領参照）
＜提出後に変更実施協定を締結するもの＞
①契約額を増額または減額する場合（『別紙：額の増減明細』の提出が必要）
②実施期間を変更する場合
③債権債務の一部を譲渡することにより実施機関が変更になる場合
＜申請書提出し、ＪＳＴの承認を受ける必要のあるもの＞
④費目間流用制限を超えて、各費目の予算を増額または減額する場合（『別紙：額の増減明細』の提出が必要）
⑤業務計画書の内容を変更する場合
⑥当初契約時の人件費を増額する場合（『別紙：額の増減明細』の提出が必要）
（記入要領）
・人件費を減額した場合、減額後の金額が人件費を計上できる上限金額となります。
上限金額を超過して人件費の計上はできませんので、ご留意ください。
・不・非課税取引額についても、減額があれば、備考欄へご記入ください。
・消費税相当額は「変更後」の金額を手入力してください。「増減」は自動計算です。
・一般管理費は、「変更後」の金額を手入力してください。「増減」は自動計算です。
また、一般管理費率は契約時と同率で計算してください。

## 計画様式2（記入例)
計画様式2
業 務 変 更 承 認 申 請 書
令和3年10月18日
国立研究開発法人科学技術振興機構 殿
|  | 所在地 | 科学県科学技術市技術1丁目1番地1号
|  | 機関名 | 科学技術大学
|  | 役職名 | 学長
|  | 契約担当者名 | 科学 太郎
業務の題目
令和3年度ジュニアドクター育成塾
「輝く未来で活躍する理系人材育成プロジェクト」
本件業務について、下記のとおり変更したく申請します。
記
1．変更事項
（ ）契約額の増減
（ ）実施期間の変更
（ ）債権債務の一部譲渡による実施機関の変更
（○）各費目の予算の3割（3割が50万以下の場合は50万円が上限）を超えた予算の流用
（ ）業務計画書の内容の変更
（ ）人件費の増額
2．変更の詳細及び理由
当初予定していた参加生徒人数が増えたことにより、消耗品購入額が大きく増大することとなった。
より多くの生徒の研究に取り組むため、当初予定していたフィールドワークを減らすことにより、
謝金と旅費を減額する。
額の増減明細は別紙のとおり
3.変更が業務計画に及ぼす影響及び効果
より多くの生徒の研究に取り組むことにより、それぞれの課題についてより充実した研究ができる。
フィールドワークの場が減ることになるが、個々の研究を重点的に取り組むことにより、
それぞれの研究において、より内容が深まる。
以上
（記入要領）
提出日をご記入ください。
（記入要領）
企画名をご記入ください。
（記入要領）
該当するものに○を付けてください。
（記入要領）
変更の詳細とその理由をご記入ください。
なお、「別紙：額の増減明細」は、①、④、⑥に該当する場合のみ提出してください。
②、③、⑤に該当する場合、「別紙：額の増減明細」の提出は不要です。
①契約額を増減する場合
②実施期間を変更する場合
③債権債務の一部を譲渡することにより実施機関が変更になる場合
④費目間流用制限を超えて、各費目の予算を増額または減額する場合
⑤業務計画書の内容を変更する場合
⑥当初契約時の人件費を増額する場合
（記入要領）
影響と効果について、ご記入ください。
（記入要領）
公印を省略して提出する場合には、機関の規定に則ってください。
（＜公印省略＞と記載するなど）

## 額の増減（記入例）
別紙
額の増減明細
費目 |  | 種別 | 変更前 | 増減 | 変更後 | 備考
直接経費 | 物品費 | 設備備品費 | 0 | 0 | 0
|  | 消耗品費 | 1200000 | 550000 | 1750000
|  | 計 | 1200000 | 550000 | 1750000
| 人件費・謝金 | 人件費 | 200000 |  | 200000 | 不・非課税取引額 200,000
|  | 謝金 | 400000 | -250000 | 150000 | 不・非課税取引額 300,000⇒100,000
|  | 計 | 600000 | -250000 | 350000
| 旅費 | 旅費 | 1050000 | -280000 | 770000
| その他 | 外注費（雑役務費） | 340000 | 0 | 340000
|  | 印刷製本費 | 200000 | 0 | 200000
|  | 会議費 | 0 | 0 | 0
|  | 通信運搬費 | 45000 | 0 | 45000
|  | 光熱水料 | 0 | 0 | 0
|  | その他（諸経費） | 150000 | 0 | 150000 | 不・非課税取引額 100,000
|  | 消費税相当額 | 60000 | -20000 | 40000 | 不・非課税取引額 600,000⇒400,000
|  | 計 | 795000 | -20000 | 775000
| 合計 |  | 3645000 | 0 | 3645000
一般管理費 |  |  | 355000 | 0 | 355000
負担対象費用合計 |  |  | 4000000 | 0 | 4000000
（記入要領）業務変更承認申請書での手続き（事務処理要領参照） ※記入例は④の場合
＜提出後に変更実施協定を締結するもの＞
①契約額を増額または減額する場合（『別紙：額の増減明細』の提出が必要）
②実施期間を変更する場合
③債権債務の一部を譲渡することにより実施機関が変更になる場合
＜申請書提出し、ＪＳＴの承認を受ける必要のあるもの＞
④費目間流用制限を超えて、各費目の予算を増額または減額する場合（『別紙：額の増減明細』の提出が必要）
⑤業務計画書の内容を変更する場合
⑥当初契約時の人件費を増額する場合（『別紙：額の増減明細』の提出が必要）
（記入要領）
・人件費を減額した場合、減額後の金額が人件費を計上できる上限金額となります。
上限金額を超過して人件費の計上はできませんので、ご留意ください。
・不・非課税取引額についても、減額があれば、備考欄へご記入ください。
・消費税相当額は「変更後」の金額を手入力してください。「増減」は自動計算です。
・一般管理費は、「変更後」の金額を手入力してください。「増減」は自動計算です。
また、一般管理費率は契約時と同率で計算してください。
（記入要領）
→入力が必要です
→自動計算します